## Оценка по времени
Глазков Никита Олегович
| Анализ рынка и конкурентной среды | Анализ целевой аудитории | Разработка макета в Figma | Выбор способа визуализации результатов теста | Выбор используемых технологий и библиотек | Разработка прототипа форм обратной связи для тестирования | Реализация запрошенных заказчиком механизмов обработки формы | Реализация клиент-серверного взаимодействия | Создание архитектуры БД | Реализация взаимодействия с базой данных | Реализация расчёта результатов | Реализация визуализации итоговых диаграмм на клиенте | Наполнение контентом от заказчика | Тестирование цифрового-продукта
Запланированные часы | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 2
Итого запланировано | 71
Фактические часы